## 项目总览
企业资产与信息安全综合管理平台 — 项目开发管理表
项目经理：XXX ¦ 项目周期：2026年1月 - 2026年6月 ¦ 状态：收尾阶段 ¦ 更新日期：2026年6月3日
总任务：28项 ¦ 已完成：18项 (64%) ¦ 进行中：6项 (21%) ¦ 未开始：4项 (14%) ¦ 预计完成：2026年6月7日
编号 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 进度 | 计划日期 | 备注
P1 | 需求分析与系统设计 | 产品/架构 | 高 | 已完成 | 100% | 1月-2月 | 完成PRD和技术方案
P2 | 数据库设计与建表 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 2月 | 11张核心业务表
P3 | 用户认证模块（登录/注册/权限） | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 2月-3月 | JWT+CSRF+7级RBAC
P4 | 人员管理模块 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 3月 | 93K员工档案管理
P5 | IT资产管理（办公电脑） | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 3月 | 1000+台设备纳管
P6 | IT资产管理（工控机） | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 3月 | 500+台工控机管理
P7 | 涉密安全管理模块 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 3月-4月 | 人/物/区域/文件管控
P8 | AI智能问答模块 | AI组 | 高 | 已完成 | 100% | 4月 | 自然语言查数据
P9 | 权限安全加固 | 安全组 | 高 | 已完成 | 100% | 4月 | 密码策略+CSRF+XSS修复
P10 | 界面统一优化（小米风格） | 前端组 | 中 | 已完成 | 100% | 4月 | 全站设计统一
P11 | 稽查管理模块 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 4月 | 任务分配+跟踪+记录
P12 | 案件管理模块 | 后端组 | 中 | 已完成 | 100% | 4月 | 案例集+SOP+调查报告
P13 | 应急管理模块 | 后端组 | 中 | 已完成 | 100% | 4月 | 预案+演练+应急小组
P14 | 部门管理与数据隔离 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 4月 | 部门数据和权限隔离
P15 | 操作日志审计 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 5月 | 操作留痕+登录日志
P16 | 登录日志记录 | 后端组 | 中 | 已完成 | 100% | 5月 | 登录/登出记录
P17 | 仪表盘增强 | 前端组 | 中 | 已完成 | 100% | 5月 | KPI+图表+动态
P18 | AI流式输出与对话记忆 | AI组 | 高 | 已完成 | 100% | 5月-6月 | SSE流式+数据库存储
P19 | 系统安全测试 | 安全组 | 高 | 进行中 | 90% | 5月-6月 | 代码审计+渗透测试
P20 | 全面回归测试 | 测试组 | 高 | 进行中 | 75% | 5月-6月 | 功能+性能+安全验证
P21 | 数据库性能优化 | 后端组 | 中 | 进行中 | 60% | 5月-6月 | 索引+字段扩容+导入效率
P22 | 文档完善（用户手册+部署文档） | 全员 | 中 | 进行中 | 50% | 5月-6月 | 操作手册+运维手册
P23 | UX用户体验优化 | 前端组 | 中 | 进行中 | 80% | 6月 | 加载状态/分页/删除确认等
P24 | 单点登录限制移除 | 后端组 | 低 | 已完成 | 100% | 6月 | 允许多设备同时登录
P25 | 中文乱码修复 | 后端组 | 高 | 已完成 | 100% | 6月 | SSE流式charset修复
P26 | AI模式切换（数据问答/对话） | AI组 | 中 | 已完成 | 100% | 6月 | 去掉意图识别
P27 | 正式上线部署 | 运维组 | 高 | 未开始 | 0% | 6月7日 | 生产环境部署
P28 | 上线后监控与运维 | 运维组 | 高 | 未开始 | 0% | 6月7日起 | 7x24小时监控

## 进度甘特图
项目进度甘特图
任务 | 时间
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
P1 需求分析
P2 数据库设计
P3 用户认证
P4 人员管理
P5-P6 资产管理
P7 涉密安全
P8 AI问答
P9 权限加固
P10-P14 其他模块
P15-P18 审计/优化
P19-P20 安全+回归测试
P21-P23 优化+文档
P24-P26 最后修复
P27-P28 上线部署
图例： | 需求/设计 |  |  | 开发 |  |  | 测试/优化 | 上线

## 问题跟踪
问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 提出人 | 严重程度 | 状态 | 提出日期 | 解决人 | 备注
I1 | AI返回中文乱码 | 测试组 | 高 | 已解决 | 5月30日 | 后端组 | charset=utf-8修复
I2 | 管理员无法同时登录 | 运维组 | 高 | 已解决 | 5月28日 | 后端组 | 移除单点登录限制
I3 | 办公电脑无编辑/删除 | 用户 | 中 | 已解决 | 5月25日 | 后端组 | 已添加
I4 | 数据库导入效率低 | 运维组 | 中 | 进行中 | 5月20日 | 后端组 | 批次优化
I5 | 导航栏不显示当前位置 | 用户 | 低 | 已解决 | 5月26日 | 前端组 | JS高亮
I6 | AI意图识别不准 | 测试组 | 中 | 已解决 | 6月1日 | AI组 | 改为手动模式切换