## Slide 1
ENTERPRISE ASSET & SECURITY MANAGEMENT
项目进展汇报
汇报日期：2026年5月8日
已完成功能模块
人员管理系统
93,000+ 员工档案，80+ 字段，部门数据隔离
IT资产管理系统
1,000+ 办公电脑 · 500+ 工控机，全生命周期管理
安全管控平台
涉密人/物/区域/文件，RBAC七级权限体系
AI智能问答
自然语言查数据，秒级响应，无需SQL技能
权限安全加固
CSRF防护 · 密码策略统一 · 开放重定向修复
界面统一优化
小米设计风格，所有页面体验一致
收尾中 / 计划中
90%
日志审计收尾
操作留痕，支持合规审计追溯
90%
安全测试收尾
代码审计+渗透测试，6月前完成
60%
全面回归测试
功能验证、性能测试、安全测试
60%
数据库优化
索引添加、字段长度放宽、导入效率优化
规划中
智能报表平台
数据分析驾驶舱，辅助管理决策
规划中
移动端APP
随时随地办公，提升业务响应速度
5/8
安全加固+权限体系完成
5/14
安全收尾+第一轮测试
5/21
全面回归测试
5/28
性能优化+文档完善
6/7
正式上线运行
Enterprise Asset & Security Management v1.3

## Slide 2
ENTERPRISE ASSET & SECURITY MANAGEMENT
系统架构设计
B/S 三层架构 | Flask + MySQL + Ollama AI
表现层 PRESENTATION
安全网关层 SECURITY GATEWAY
应用服务层 APPLICATION
数据服务层 DATA
系统管理员
部门主管
普通员工
API调用方
CSRF Token
API Key认证
JWT会话
限流熔断
XSS防护
输入校验
认证服务
/auth
人员管理
/personnel
IT资产
/assets
安全管控
/security
AI助手
/ai_assistant
系统管理
/admin
日志审计
/audit
MySQL 8.0
11张核心业务表 · 主从复制 · 读写分离
Redis 缓存
会话存储 · 权限缓存 · 请求限流
Ollama AI
意图识别 · SQL生成 · 自然语言回答
技术栈
Web
Flask 2.x
ORM
SQLAlchemy
DB
MySQL 8.0
Cache
Redis
AI
Ollama
Auth
Flask-Login
API
RESTful
Sec
CSRF+JWT
系统规模
93,000+
员工档案
1,000+
办公电脑
500+
工控机
200+
部门
7级
角色权限
CSRF+XSS+SQL
全防护
AI
智能问答
50+
API接口
B/S+C/S
混合架构
秒级
查询响应
v1.3 · 2026-05-08

## Slide 3
ENTERPRISE ASSET & SECURITY MANAGEMENT
核心价值与上线计划
领导汇报专用
核心业务价值
数据集中化
9.3万员工信息统一管理，消除信息孤岛
查询自助化
自然语言查数据，响应周期从天缩短到秒
权限精细化
最小粒度到人-系统-操作，部门数据隔离
资产可视化
人机关联，归属清晰，丢失可快速定位
安全合规化
操作留痕，权限到人，满足保密资质要求
AI智能化
非技术人员也能自主查询，解放IT生产力
上线评估
功能开发
100%
代码审计
90%
Bug修复
80%
性能测试
60%
文档完善
50%
里程碑节点
5/14
安全收尾完成
P0全部修复
5/21
全面测试完成
功能+性能+安全
5/28
优化文档完成
性能+文档收尾
6/7
正式上线运行
系统投入使用
系统核心功能已全部完成，安全漏洞已修复，权限体系已到位。预计2026年6月7日前完成全部测试，正式上线投入使用。
Enterprise Asset & Security Management v1.3 · 2026-05-08